Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 октября 2013 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.2.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.07.2013 соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака до настоящего времени по объективным причинам не заключены, и перечисление указанных субсидий не производилось. | В связи с принятием Федерального закона от 7.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году общая сумма субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией Мероприятий, сокращена с 520 000,0 тыс. рублей до 475 443,3 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 1684-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а также признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2542-р. Проект данного распоряжения Правительства Российской Федерации был разработан Минздравом России. Заключение соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, и, перечисление указанных субсидий, будет осуществлено в возможно короткий срок. |  |
|  | 1.2.6. | Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.07.2013 | - | Выполняется. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, будет осуществлено в возможно короткий срок после заключения соответствующих соглашений по мере предоставления субъектами Российской Федерации сведений о выполнении условий соглашений. |  |  |
|  | 2.1.2.15. | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 30.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.10.2013 заключены соглашения с 79-ю субъектами Российской Федерации; 1 соглашение, направленное на доработку в субъект (г. Москва) Российской Федерации, до настоящего времени не предоставлено; 3 – в процессе согласования (Псковская и Самарская области, Камчатский край). | Проведение процедуры согласования соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |  |
|  | 2.1.3.1. | Подготовка технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 30.06.2013 | 30.09.2013 | Выполнено. Подготовлена конкурсная документация для открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по созданию информационно-разъяснительных материалов Министерства здравоохранения Российской Федерации и оказание услуг по их размещению на телевидении, радиостанциях, интернет ресурсах, наружной рекламе в рамках проведения информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации в целях профилактики и предупреждения распространения в Российской Федерации ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С |  |  |
|  | 2.1.3.2. | Заключение государственных контрактов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 15.09.2013 | - | Выполняется. Открытый конкурс № 0195100000213000287 размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/ 8 октября 2013 года. |  |  |
|  | 2.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 96н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | 23.08.2013 | Выполнено. Министерством здравоохранения Российской Федерации принят приказ от 23.08.2013 № 594н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 февраля 2012 г. № 96н». Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 августа № 17-7/10/2-6328 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.2013 № 594н направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию. |  |  |
|  | 2.2.10. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 01.08.2013 | - | Выполняется. Соглашения будут заключены после принятия Правительством Российской Федерации соответствующих постановления и распоряжения. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181» подготовлен, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2013 г. № 17-7/10/1-4657 в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации |  |
|  | 3.1.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143. | Проект постановления Правительства Российской Федерации « О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143» подготовлен, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2013 г. № 17-7/10/1-4658 внесен в установленном порядке Правительство Российской Федерации |  |
|  | 3.1.7. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 01.08.2013 |  | Выполняется. Соглашения будут заключены после принятия Правительством Российской Федерации соответствующих распоряжения и постановления. | Проекты постановления Правительства Российской Федерации подготовлен « О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143» и распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2541-р» подготовлены, согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2013 г. № 17-7/10/1-4658 внесены в установленном порядке Правительство Российской Федерации |  |
|  | 3.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, и форме заявки о предоставлении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164. | Проект постановления Правительства Российской Федерации « О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1164» подготовлен, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2013 г. № 17-7/10/1-4655 внесен в установленном порядке Правительство Российской Федерации |  |
|  | 3.2.7. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.08.2013 |  | Выполняется. Соглашения будут заключены после принятия соответствующего постановления Правительства Российской Федерации. | Проект постановления Правительства Российской Федерации « О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1164» подготовлен, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2013 г. № 17-7/10/1-4655 внесен в установленном порядке Правительство Российской Федерации |  |
|  | 3.4.2.8. | Утверждение формы заявки о перечислении субсидии в целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н планируется издание нового приказа. На 01.10.2013 приказ находится на регистрации в Минюсте России | Отказ Минюста России в регистрации приказа о внесении изменений в приказ, разработанный к постановлению Правительства РФ, утратившему силу. |  |
|  | 3.4.2.9. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 211н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Приказ направлен в Минюст России письмом от 29.05.2013 № 14-1/10/2-3751. Подготовлен новый проект приказа (в связи с утратившим силу Постановлением РФ) № 625н от 05.09.2013 и направлен в Минюст России письмом от 06.09.2013 № 14-1/10/2-6648. | Отказ в регистрации в Минюсте (утратило силу постановление Правительства РФ), письмо от 03.07.2013 № 01/58916-ЮЛ. |  |
|  | 3.4.2.10. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н разработан проект нового приказа № 670н от 24.09.2013. Готовится пакет документов для направления в Минюст России. | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 3.4.2.11. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия на расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 18.05.2012 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н разработан проект нового приказа № 624н от 04.09.2013 и направлен в Минюст России письмом от 06.09.2013 № 14-1/10/2-6651. | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 3.4.2.13. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови | 01.09.2013 |  | Выполняется. Субсидии переведены в 15 (из 16-ти) субъектов Российской Федерации на общую сумму 2 523 744,7 тыс. руб. Республика Коми не выполнила обязательства по софинансированию. Планируется внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2604-р в части включения в программу дополнительных субъектов с целью перераспределения оставшейся части средств из федерального бюджета, предусмотренных на субсидии бюджетам субъектов. |  |  |
|  | 3.4.2.15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови. | 01.09.2013 |  | Выполняется. Иные межбюджетные трансферты в субъекты Российской Федерации не переведены. Общая сумма 504 000 тыс. руб. Один субъект Российской Федерации представил мотивированный отказ от участия в реализации мероприятия. В адрес Минздрава России направлены предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №2569-р в части замены субъектов с целью перераспределения невостребованной части средств из федерального бюджета, предусмотренных на иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов. | Минфин России: - не утвердил код бюджетной классификации доходов по данному направлению для перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации; - не согласовал перераспределение средств на статью расходов ФМБА России 524 для перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации. |  |
|  | 4.3.1.6. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | 31.07.2013 | 30.09.2013 | Выполнено. Заключены 72 соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка. Проводятся конкурсные мероприятия. |  |  |
|  | 4.3.2.6. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о перечислении субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов | 31.07.2013 | 30.09.2013 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения с 83 субъектами Российской Федерации. Проводятся конкурсные мероприятия, закупаются расходные материалы. |  |  |

Министр здравоохранения Российской Федерации                                                                                                                        В. И. Скворцова